## 表一
拉萨市达孜区2020年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表
填报单位： 达孜区脱贫攻坚指挥部 单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质（规划内、项目库内、项目库外） | 项目主管部门 | 项目 责任人 | 项目期限（年-月） |  | 整合财政涉农资金来源 |  | 投资计划(万元) | [6 empty] | 实际拨付资金 | 剩余资金 | 实际支出进度（%） | 当年可否实施 | 当年调整项目 | 当年新增项目 | 属“十三五”规划内项目 | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 备注（还款主体）
[8 empty] | 预计开 工时间 | 预计竣 工时间 | 资金来源名称 | 金额（万元） | 总投资 | 中央财政 资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 项目单位自筹（含贷款） | [10 empty] | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中：脱贫贫困人数
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [7 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 总计（46个） | [9 empty] | 19324.54 | 33924.54 | 7981.2 | 3015.47 | 2557.87 | 5770 | 0 | 14600
| 一、生产发展类（21个项目） | [9 empty] | 14633 | 29233 | 6555 | 2300.8 | 1711.17 | 4066.03 | 0 | 14600
1 | 达孜区 | 年产1.5万吨青稞饮品技改项目 | 达孜区工业园区 | 1.建设年产1.5万吨青稞饮品生产线； 2.青稞饮品生产配套设备；3.青稞芽胚发芽设备；4.青稞饮品科技研发及配套设备购置、实验室建设。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-08 | 中央财政专项扶贫资金：1113.39万元；自治区专项扶贫资金188.2万元；市级扶贫资金198.41元。 | 1500 | 3500 | 1113.39 | 188.2 | 198.41 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 截至目前企业已自筹2000万元，主要用于厂房建设，青稞精酿啤酒生产线。
2 | 达孜区 | 牦牛育肥及产品附加值提升和千头牦牛品种改良繁殖项目 | 达孜区唐嘎乡 | 购置青海3-6岁母牦牛500头、购置区内育肥公牛2500头、种公牛10头，饲料、草料1000吨。冷冻精液600支，防疫消毒药品2135桶。牧草种植4430亩。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-08 | 中央财政专项扶贫资金：1702.37万元；自治区财政专项资金：991.2万元；县级专项资金119.43万元。 | 2813 | 4713 | 1702.37 | 991.2 |  | 119.43 |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 400 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 截至目前企业已自筹1900万元，主要用于购置牦牛奶牛
3 | 达孜区 | 高原特色绒毛产品生产研发及品牌推广项目 | 达孜区工业园区 | 1.改造升级出年洗净绒毛2000吨生产线和绒毛高附加值加工厂房设备； 2.改造3000平方米晒场、建设文化馆及展厅； 3.配套开毛设备、除尘装置及污水水处理厂等环保设施； 4.研发制造分梳设备； 5.建设环保太空热力加热系统。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-08 | 县级专项资金2200万元。 | 2200 | 5200 |  |  |  | 2200 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 600 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 截至目前企业已自筹3000万元，主要用于厂房建设，设备购置。
4 | 达孜区 | 德庆镇德庆村奶牛养殖基地购置奶牛及设备建设项目 | 德庆镇德庆村 | 奶牛引种100头及添置设备 | 项目规划外、项目库 | 农业农村局 | 次仁尼玛 | 2020年5月 | 2020-12-01 | 中央专项资金64.05万元；市级专项资金115.95万元；县级资金20万元。 | 200 | 200 | 64.05 |  | 115.95 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
5 | 达孜区 | 塔杰乡高标准奶牛养殖场饲草种植基地 | 塔杰乡塔杰村 | 种植1060亩饲草，其中60亩为搬迁生产资料。 | 项目规划外、项目库 | 农业农村局 | 次仁尼玛 | 2020年5月 | 6: 2020-12-12; 7: 县级专项资金115万元。; 8: 115; 9: 115; 13: 115 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
6 | 达孜区 | 章多乡恰村牦牛繁育建设项目 | 章多乡恰村6、7组 | 在恰村6、7组准备合作社＋农户形式养殖繁育200头牦牛。销售积极与达孜工业园区的阳光庄园对接 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年6月 | 6: 2020-12-04; 7: 市级专项资金300万元0; 8: 300; 9: 300; 12: 300 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
7 | 达孜区 | 唐嘎乡罗普村牦牛繁育养殖建设项目 | 唐嘎乡罗普村9组 | 购买100头牦牛，项目用村集体加贫困户模式，销售积极与阳光庄园对接 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 6: 2020-12-05; 7: 市级专项资金295万元。; 8: 295; 9: 295; 12: 295 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
8 | 达孜区 | 达孜唐嘎原种藏鸡养殖基地扩大规模项目 | 达孜区德庆镇 | 添置设备，扩建鸡舍等。项目规模：年存栏3.5万只鸡，年出栏8万只鸡。 | 项目规划外、项目库 | 净土公司 | 赤列卓嘎 | 2020年6月 | 2020-12-06 | 自治区专项资金400万元；县级专项资金400万元。 | 800 | 800 |  | 400 |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 帮堆乡叶巴村民族手工艺建设项目因选址由于拉萨市城投达孜新区建设项目征地原因故换成达孜区藏鸡养殖续建项目。其中400万元为政府奖励资金
9 | 达孜区 | 章多乡章多村磨面坊设备购置项目 | 章多乡章多村 | 购置一台最新式的磨面机 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年6月 | 2020-12-07 | 市级专项资金20万元。 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 达孜区 | 牦牛肉酱生产线及央厨供应链建设项目 | 工业园区 | 在阿佳牦牛肉基地上建设牦牛肉酱前处理生产线，购置牛肉酱炒制车间生产线，瓶装、罐装生产线，水饺自动生产线，该项目属资产类收益项目，购置设备的产权属国资委 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-08 | 中央专项资金1200万元。 | 1200 | 5400 | 1200 |  |  |  |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 截至目前企业已自筹4200万元，主要用于厂房建设，设备购置。
11 | 达孜区 | 唐嘎乡穷达村预制砖厂扩建项目 | 穷达村1组 | 购置挖机一台、装载机1台 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 6: 2020-12-10; 7: 县级专项资金92万元。; 8: 92; 9: 92; 13: 92 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
12 | 达孜区 | 千亩玫瑰种植基地 | 德庆镇新仓村 | 在德庆镇新仓村新建厂房及购置设备，产权属达孜区国资委，提前签订租赁协议。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年6月 | 6: 2020-12-12; 7: 县级专项资金300万元。; 8: 300; 9: 300; 13: 300 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
13 | 达孜区 | 雪域金铜网点销售扶持项目 | 拉萨市市区 | 扶持雪域金铜网点销售项目，购置设给等解决，项目属于资产类收益项目，所购买的设备属于国资委，提前签订相关协议。贫困群众就业3人。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 6: 2020-12-10; 7: 县级专项资金60万元。; 8: 60; 9: 60; 13: 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
14 | 达孜区 | 扶持奶牛养殖合作社项目 | 德庆镇 | 继续加大扶持两家奶牛养殖合作社，每家合作社购买奶牛25头，共计购置50头奶牛。以贫困户入股方式运营，年底分红。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 6: 2020-12-11; 7: 县级专项资金64万。; 8: 64; 9: 64; 13: 64 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | 达孜区 | 唐嘎、章多乡生猪养殖繁育基地（原野樱莓种植基地） | 唐嘎乡 | 在唐嘎、章多乡乡进行生猪养殖繁育500头——700头 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年6月 | 2020-12-11 | 中央财政专项扶贫资金300万元；县级专项资金100万元。 | 400 | 400 | 300 |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
16 | 达孜区 | 帮堆乡扎叶巴电商扶贫服务项目 | 邦堆乡叶巴村 | 将我区特色产品特别是民族手工艺、自主开发“藏鹤仙子”系列文旅扶贫产品进行线上销售，带动贫困户脱贫致富。 | 项目规划外、项目库 | 旅投公司 | 达娃措姆 | 2020年5月 | 6: 2020-12-12; 7: 县级专项资金300万元。; 8: 300; 9: 300; 13: 300 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
17 | 达孜区 | 达孜区乡土树种苗圃基地项目 | 全区范围内 | 建设总面积约300亩的乡土树种等附属配套设施 | 项目规划外、项目库 | 虎峰园林绿化公司 | 多吉 | 2020年6月 | 6: 2020-12-01; 7: 中央专项资金1300万元。; 8: 1300; 9: 1300; 10: 1300 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
18 | 达孜区 | 青稞醋技术改造新产品研发及市场推广项目 | 工业园区 | 在工业园区购置青稞醋设备及建厂房 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-11 | 自治区专项资金204.4万元；县级专项295.6万元。 | 500 | 2700 |  | 204.4 |  | 295.6 |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 截至目前企业已自筹2200万元，主要用于厂房建设，设备购置及技术改造
19 | 达孜区 | 青稞面包生产线（春光食品厂） | 工业园区 | 购置粉碎机、震动筛、醒发室、分离式切割机、冷却室各一台（套）等青稞面包生产线配套设备 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-11 | 中央专项资金875.19万元；自治区专项资金124.81元；市级专项资金500万元。 | 1500 | 2800 | 875.19 | 124.81 | 500 |  |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 截至目前企业已自筹1300万元，主要用于厂房建设，设备购置，原料购置。
20 | 达孜区 | 雪乡扎西岗民族手工艺合作社扶贫车间项目 | 达孜县城 | 在德庆镇雪乡扎西岗民族手工艺合作社内新建一个扶贫车间，购置缝纫等设备 | 项目规划外 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 6: 2020-12-12; 7: 自治区专项资金174万元。; 8: 174; 9: 174; 11: 174 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 其中174万自治区奖励资金
21 | 达孜区 | 达孜东翼广场虎峰“消费扶贫”示范超市项目 | 工业园区 | 新建扶贫超市占地1200平米，购置设备45台，产权属国资委。 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年5月 | 2020-12-11 | 自治区专项资金218.19万元，拉萨市专项资金281.81万元； | 500 | 500 |  | 218.19 | 281.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
二、基础设施类（10个项目） | [10 empty] | 3026 | 3026 | 435 | 284 | 698 | 1609 | 0 | 0
1 | 达孜区 | 易地搬迁市政规划2号路建设项目 | 德庆镇幸福新村 | 在德庆镇幸福新村修建道路782.03米，给水832米，排水1873米，箱涵1道，圆管涵4道，强电管沟2176米，挡墙380米，路灯82套。 | 规划外，项目库 | 住建局 | 次仁多吉 | 2020年5月 | 2020-12-12 | 中央专项资金435万；自治区专项资金140.67万元；自治区脱贫攻坚成效考核奖励143.33万元，246.7万元为市级专项资金；市级其他涉农资金401.3万元。 | 1367 | 1367 | 435 | 284 | 648
2 | 达孜区 | 达孜区唐嘎乡罗寺饮水安全巩固提升工程 | 达孜区唐嘎乡 | 修建蓄水池及管网改造工程、水源地保护措施。 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 6: 2020-06-01; 7: 县级专项资金60万元，; 8: 60; 9: 60; 13: 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 107 | 372 | 8 | 28 | 28
3 | 达孜区 | 邦堆乡叶巴村13组农村饮水安全巩固提升工程 | 达孜区邦堆乡叶巴村13组 | 修建机井工程1座、修建管理房1座，维修蓄水池及管网改造工程、水源地保护措施。 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 2020-06-01 | 市级其他涉农整合资金50万元，县级专项资金145万元； | 195 | 195 |  |  | 50 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 49 | 198 | 4 | 13 | 13
4 | 达孜区 | 雪乡扎西岗村1、2、3组农村饮水安全巩固提升工程 | 达孜区雪乡扎西岗村1、2、3组 | 改建蓄水池3座及管网改造工程 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 6: 2020-06-01; 7: 县级专项资金90万元。; 8: 90; 9: 90; 13: 90 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 376 | 1284 | 52 | 222 | 222
5 | 达孜区 | 章多乡尊木采村5组农村饮水安全巩固提升工程 | 达孜区章多乡尊木采村5组 | 改建蓄水池1座及管网改造工程 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 6: 2020-06-01; 7: 县级专项资金45万元。; 8: 45; 9: 45; 13: 45 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 20 | 91 | 5 | 22 | 22
6 | 达孜区 | 章多乡尊木采村2、3组农村饮水安全巩固提升工程 | 达孜区章多乡尊木采村2、3组 | 修建机井工程1座、修建管理房1座，维修蓄水池及管网改造工程、水源地保护措施。 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 6: 2020-06-01; 7: 县级专项资金155万元。; 8: 155; 9: 155; 13: 155 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 124 | 439 | 8 | 23 | 23
7 | 达孜区 | 章多乡恰村5组农村饮水安全巩固提升工程 | 达孜区章多乡恰村5组 | 修建机井工程1座、修建管理房1座，维修蓄水池及管网改造工程、水源地保护措施。 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 6: 2020-06-01; 7: 县级专项资金145万元。; 8: 145; 9: 145; 13: 145 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 25 | 112 | 2 | 3 | 3
8 | 达孜区 | 章多乡章多村2、3组农村饮水安全巩固提升工程 | 达孜区章多乡章多村2、3组 | 修建机井工程1座、修建管理房1座，维修蓄水池及管网改造工程、水源地保护措施。 | 规划外，项目库 | 水利局 | 索朗达瓦 | 2020年4月 | 6: 2020-06-01; 7: 县级专项资金189万元。; 8: 189; 9: 189; 13: 189 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 100 | 466 | 6 | 20 | 20
9 | 达孜区 | 塔杰乡主西村农村灌溉工程 | 塔杰乡主西村 | 机井配套设施 | 规划外，项目库 | 农业农村局 | 次仁尼玛 | 2020年5月 | 6: 2020-12-12; 7: 县级专项资金80万元。; 8: 80; 9: 80; 13: 80 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 183 | 690 | 41 | 168 | 168
10 | 达孜区 | 达孜区易地搬迁附属工程建设项目 | 易地搬迁点 | 在达孜区异地搬迁点范围内建设附属工程 | 规划外，项目库 | 住建局 | 次多 | 2020年5月 | 6: 2020-12-12; 7: 县级专项资金700万元。; 8: 700; 9: 700; 13: 700 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 621 | 2461 | 621 | 2461 | 2461
2020-12-12
三、生态保护与建设类（8个项目） | [8 empty] | 市级下拨资金886万元，105万元待市财政局清算后拨付。 |  | 991.2 | 991.2 | 991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1579 | 2832 | 1305 | 2030 | 2030
1 | 达孜区 | 林业生态保护岗位 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置护林员1683个，每人每年生态岗位资金3500元。 | 自然资源局 | 于记伟 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）589.05万元 | 589.05 | 589.05 | 589.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 589.05 | 805 | 1683 | 693 | 1412 | 1412 | 市级下拨资金886万元，105万元待市财政局清算后拨付。
2 | 达孜区 | 水生态保护和村级水管员 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置水生态保护和村级水管员147个，每人每年生态岗位工资3500元。 | 水利局 | 索朗达瓦 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）51.45万元 | 51.45 | 51.45 | 51.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 51.45 | 147 | 147 | 118 | 124 | 124
3 | 达孜区 | 农村公路养护员 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置农村公路养护员56个，每人每年生态岗位工资3500元。 | 交通局 | 俊美次旦 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）19.6万元 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 19.6 | 56 | 56 | 49 | 49 | 49
4 | 达孜区 | 旅游厕所保洁员 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置旅游厕所保洁员26个，每人每年岗位工资3500元。 | 文化旅游局 | 顿珠次仁 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）9.1万元。 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 9.1 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23
5 | 达孜区 | 城镇保洁员与村级环境监督员 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置城镇保洁员和村级环境监督员146个，每人每年岗位工资3500元。 | 生态环境局 | 拉巴旺堆 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）51.1万元。 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 51.1 | 146 | 146 | 113 | 113 | 113
6 | 达孜区 | 地质灾害群防群测员 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置地质灾害群防群测员2个，每人每年岗位工资3500元。 | 自然资源局 | 于记伟 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）0.7万元。 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 达孜区 | 草原生态保护岗位 | 达孜区6个乡镇 | 达孜区设置草场监督员397个，每人每年生态岗位工资3500元。 | 自然资源局 | 于记伟 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）138.95万元。 | 138.95 | 138.95 | 138.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 138.95 | 397 | 397 | 307 | 307 | 307
8 | 达孜区 | 达孜区三岩搬迁岗位 | 达孜区三岩搬迁点 | 达孜区设置三岩搬迁岗位375个，每人每年生态岗位工资3500元。 | 三岩办 | 次仁旦巴 | 43831 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 中央林业改革补助资金（禁牧草畜平衡用于生态岗位）131.25万元。 | 131.25 | 131.25 | 131.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 131.25 |  | 375
四、政策保障类（5个项目） | [8 empty] | 2020-12-12 |  | 136.92 | 136.92 | 0 | 136.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 达孜区 | 建筑工种类培训项目 | 全县范围 | 钢筋工、砌筑工等建筑工种培训项目 | 项目规划外、项目库 | 人社局 | 江村旺扎 | 2020年6月 | 6: 2020-12-12; 7: 自治区脱贫攻坚成效考核奖励24.5; 8: 24.5; 9: 24.5; 11: 24.5 | [7 empty] | 26.25 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20
2 | 达孜区 | 帮堆乡民族氆氇编制手工艺培训 | 邦堆乡 | 培训人员精准扶贫户及其他农户40人 | 项目规划外、项目库 | 人社局 | 江村旺扎 | 2020年6月 | 6: 2020-12-12; 7: 自治区脱贫攻坚成效考核奖励24.4万元。; 8: 24.4; 9: 24.4; 11: 24.4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 11.25 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8
3 | 达孜区 | 钢筋工、砌筑工等建筑工种培训项目 | 全县 | 钢筋工、砌筑工等建筑工种培训项目 | 项目规划外、项目库 | 人社局 | 江村旺扎 | 2020年6月 | 6: 2020-12-12; 7: 自治区脱贫攻坚成效考核奖励24.5万元。; 8: 24.5; 9: 24.5; 11: 24.5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 26.25 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20
4 | 达孜区 | 塔杰乡主西村民族手工艺品加工培训 | 塔杰乡主西村 | 在主西村培训手工编织55人 | 项目规划外、项目库 | 人社局 | 江村旺扎 | 2020年6月 | 6: 2020-12-12; 7: 自治区脱贫攻坚成效考核奖励26.4万元。; 8: 26.4; 9: 26.4; 11: 26.4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30 | 55 | 55 | 23 | 23 | 23
5 | 达孜区 | 塔杰乡主西村装载机、挖掘机培训 | 塔杰乡主西村 | 58人装载机、挖掘机培训 | 项目规划外、项目库 | 人社局 | 江村旺扎 | 2020年6月 | 6: 2020-12-12; 7: 自治区脱贫攻坚成效考核奖励37.12万元。; 8: 37.12; 9: 37.12; 11: 37.12 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 33.75 | 58 | 58 | 24 | 24 | 24
五、其他类（2个项目） | [10 empty] | 537.42 | 537.42 | 0 | 293.75 | 148.7 | 94.97 | 0 | 0
1 | 达孜区 | 产业贴息资金 | 达孜区 | 高原特色“二绒一毛”出口基地建设项目；达孜三期30兆瓦光伏项目；唐嘎乡泰成乳业牦牛养殖基地项目；生鲜牦牛肉冷链、牦牛肉酱全自动生产线建设 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年6月 | 2020-12-01 | 自治区脱贫攻坚成效考核奖励206.1万元。市级其他涉农资金123.66万元；县级专项资金82.44万元。 | 412.2 | 412.2 |  | 206.1 | 123.66 | 82.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257
2 | 达孜区 | 2019-2020年精准扶贫易地搬迁贴息项目 | 达孜区 | 2019-2020年精准扶贫易地搬迁贴息 | 项目规划外、项目库 | 扶贫办 | 童晋美 | 2020年6月 | 2020-12-05 | 自治区脱贫攻坚成效考核奖励87.65万元。市级其他涉农资金25.04万元；县级专项资金12.53元。 | 125.22 | 125.22 |  | 87.65 | 25.04 | 12.53 | [10 empty] | 644 | 2523 | 644 | 2523 | 2523